## Diseño a Detalle
[11 empty] | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
ID Tarea | Subsistema | Microsubsistema | Paquete de Actividades | Actividad (Literal) | Entregable | Actividad Predecesora | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5-S1 | S2 | S3 | S4 | S5-S1 | S2 | S3 | S4 | S5
DYM-AE-001 | DYM | Aerodinámica | Nosecone | Iteración del Nosecone | Pieza CAD | Chasis definido | Daniel | 2026-03-31 | 2026-04-23 | Terminado
DYM-AE-002 | DYM | Aerodinámica | Nosecone | Cálculos y simulación FEA y CFD | Estudio FEM | Nosecone | Daniel | 2026-03-31 | 2026-04-30 | No iniciado | [18 empty] | Porcentaje Completado | 70.39%
DYM-AE-003 | DYM | Aerodinámica | Nosecone | Validación de características meta | Dato | Nosecone | Daniel | 2026-03-31 | 2026-04-30 | No iniciado
DYM-AE-004 | DYM | Aerodinámica | Nosecone | CAD moldes/matrices/plugs | Pieza CAD | Nosecone | Daniel | 2026-04-02 | 2026-04-30 | No iniciado
DYM-AE-005 | DYM | Aerodinámica | Difusor | Iteración del Difusor | Pieza CAD | Chasis definido | Sebastián y Rave | 2026-02-02 | 2026-03-05 | Terminado | [18 empty] | Porcentaje DYM | 58.74%
DYM-AE-006 | DYM | Aerodinámica | Difusor | Definición de método de ensamble | Presentación | Difusor | Sebastián y Rave | 2026-04-02 | 2026-03-26 | Terminado | [18 empty] | Porcentaje Electrónica | 89.72%
DYM-AE-007 | DYM | Aerodinámica | Difusor | Ubicación de ensamble en CAD | Ensamble CAD | Difusor | Sebastián y Rave | 2026-04-02 | 2026-04-16 | Terminado
DYM-AE-008 | DYM | Aerodinámica | Difusor | Calculos y simulación FEA y CFD | Estudio FEM | Difusor | Pipe | 2026-04-02 | 2026-03-05 | Terminado
DYM-AE-009 | DYM | Aerodinámica | Difusor | Ensamble al paquete | Ensamble CAD | Difusor | Sebastián | 2026-04-06 | 2026-04-23 | En curso
DYM-AE-010 | DYM | Aerodinámica | Sidepods | Rediseño de sidepods | Pieza CAD | Chasis definido | Samuel | 2026-04-06 | 2026-04-16 | Terminado
DYM-AE-011 | DYM | Aerodinámica | Sidepods | Ensamble al chasis | Ensamble CAD | Sidepods | Sebastián | 2026-04-06 | 2026-04-23 | En curso
DYM-AE-012 | DYM | Aerodinámica | Sidepods | Calculos y simulación FEA y CFD | Estudio FEM | Sidepods | Pipe | 2026-04-13 | 2026-04-30 | No iniciado
DYM-AE-013 | DYM | Aerodinámica | Sidepods | Ensamble al paquete | Ensamble CAD | Sidepods | Sebastián | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Terminado
DYM-AE-017 | DYM | Aerodinámica | Paquete aerodinámico | Ensamblar el paquete aerodinámico al chasis | Ensamble CAD | Sub-ensambles listos | Sebastián | 2026-04-21 | 2026-05-07 | En curso
DYM-AE-018 | DYM | Aerodinámica | Paquete aerodinámico | Simplificar geometrías para simulación en Ansys | Ensamble CAD | Paquete aerodinámico ensamblado | Sebastián | 2026-04-21 | 2026-05-07 | No iniciado
DYM-AE-019 | DYM | Aerodinámica | Paquete aerodinámico | Simulación CFD Ansys | Simulación CFD | Geometrías simplificadas para ansys | Sebastián | 2026-04-21 | 2026-05-07 | No iniciado
DYM-AE-020 | DYM | Aerodinámica | Dashboard | Estudio de requisitos de dashboard | Dato |  | Sebastián y Rave | 2026-04-06 | 2026-04-16 | Terminado
DYM-AE-022 | DYM | Aerodinámica | Dashboard | Diseño CAD | Pieza CAD |  | Sebastián y Rave | 2026-04-13 | 2026-04-30 | No iniciado
DYM-AE-021 | DYM | Aerodinámica | Dashboard | Revisión reglamentaria | Dato |  | Sebastián y Rave | 2026-04-06 | 2026-04-23 | No iniciado
DYM-AE-023 | DYM | Aerodinámica | Dashboard | Ensamble Dashboard | Ensamble CAD |  | Sebastián | 2026-04-13 | 2026-04-30 | No iniciado
DYM-CH-001 | DYM | Chasis | Estructura | Iter 10 + FEM | Pieza CAD |  | Juan José | 2026-02-02 | 2026-02-20 | Terminado
DYM-CH-002 | DYM | Chasis | Estructura | Reuniones con otros micros y FEM total | Estudio FEM |  | Juan José | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-CH-003 | DYM | Chasis | Estructura | Iter 11 + FEM | Pieza CAD |  | Juan José | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Terminado
DYM-CH-004 | DYM | Chasis | Estructura | Iter 12 | Pieza CAD |  | Juan José | 2026-03-09 | 2026-03-27 | Terminado
DYM-CH-005 | DYM | Chasis | Estructura | Comprobacion empaquetamiento | Dato |  | Juan José, Samuel | 2026-03-23 | 2026-04-10 | Terminado
DYM-CH-006 | DYM | Chasis | Estructura | Iter 13 | Pieza CAD |  | Juan José | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Terminado
DYM-CH-007 | DYM | Chasis | Estructura | Iter 14 + FEM | Pieza CAD y Estudio FEM |  | Juan José | 2026-04-06 | 2026-04-17 | En progreso
DYM-CH-008 | DYM | Chasis | Estructura | Ensamble Chasis | Ensamble CAD |  | Juan José | 2026-04-20 | 2026-05-01 | No iniciado
DYM-CH-009 | DYM | Chasis | Estructura | Planos Generales | Planos |  | Juan José | 2026-05-04 | 2026-05-15 | No iniciado
DYM-CH-010 | DYM | Chasis | Estructura | BOM | BOM |  | Juan José | 2026-05-04 | 2026-05-15 | No iniciado
DYM-CH-011 | DYM | Chasis | Ergonomía | Defincion de croquis | Sketch |  | Maria José | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Terminado
DYM-CH-012 | DYM | Chasis | Ergonomía | Cambios | No Especificado |  | Maria José | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Terminado
DYM-CH-013 | DYM | Chasis | Ergonomía | Propuestas | Presentación |  | Manuela Y Maria José | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Terminado
DYM-CH-014 | DYM | Chasis | Ergonomía | Iter 1 de la silla + FEM | Pieza CAD |  | Manuela Y Maria José | 2026-02-23 | 2026-03-06 | Terminado
DYM-CH-015 | DYM | Chasis | Ergonomía | Platinas Iter 1 para la silla + FEM | Ensamble CAD |  | Manuela Y Maria José | 2026-02-23 | 2026-04-17 | Terminado
DYM-CH-016 | DYM | Chasis | Ergonomía | Iter 2 de la silla + fem | Pieza CAD |  | Manuela Y Maria José | 2026-03-09 | 2026-04-17 | Terminado
DYM-CH-017 | DYM | Chasis | Ergonomía | Platinas Iter 2 para la silla + FEM | Ensamble CAD |  | Manuela Y Maria José | 2026-04-20 | 2026-05-01 | Terminado
DYM-CH-018 | DYM | Chasis | Ergonomía | Ensamble de Ergo | Ensamble CAD |  | Manuela Y Maria José | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Terminado
DYM-CH-019 | DYM | Chasis | Ergonomía | Poner la platina inferior de la silla | Ensamble CAD |  | Manuela Y Maria José | 2026-05-05 | 2026-05-14 | En progreso
DYM-CH-020 | DYM | Chasis | Ergonomía | Planos Generales | Planos |  | Manuela Y Maria José | 2026-04-27 | 2026-05-08 | No iniciado
DYM-CH-021 | DYM | Chasis | Ergonomía | a | BOM |  | Manuela Y Maria José | 2026-05-04 | 2026-05-15 | No iniciado
DYM-CH-022 | DYM | Chasis | Sujeciones | Excel de fuerzas | Hoja de cálculo |  | Samuel | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Terminado
DYM-CH-023 | DYM | Chasis | Sujeciones | Ideas | Presentación |  | Samuel | 2026-02-09 | 2026-02-20 | Terminado
DYM-CH-024 | DYM | Chasis | Sujeciones | Geometrias | Pieza CAD |  | Samuel | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Terminado
DYM-CH-025 | DYM | Chasis | Sujeciones | Reajueste de empaquetamiento | Pieza CAD |  | Todos | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-CH-026 | DYM | Chasis | Sujeciones | Disposicion | No Especificado |  | Todos | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Terminado
DYM-CH-027 | DYM | Chasis | Sujeciones | Iter 1 de las sujeciones + FEM | Ensamble CAD |  | Juan José, Samuel | 2026-03-02 | 2026-03-06 | En progreso
DYM-CH-028 | DYM | Chasis | Sujeciones | Ensamble | Ensamble CAD |  | Juan José, Samuel | 2026-03-09 | 2026-04-24 | No iniciado
DYM-CH-029 | DYM | Chasis | Sujeciones | Correcciones | Ensamble CAD |  | Juan José, Samuel | 2026-03-09 | 2026-04-24 | No iniciado
DYM-CH-030 | DYM | Chasis | Sujeciones | Iter 2 de las sujeciones + FEM | Estudio FEM |  | Juan José, Samuel | 2026-04-20 | 2026-04-24 | No iniciado
DYM-CH-031 | DYM | Chasis | Sujeciones | Ensamble de sujeciones | Ensamble CAD |  | Juan José, Samuel | 2026-04-27 | 2026-05-08 | No iniciado
DYM-CH-032 | DYM | Chasis | Sujeciones | Planos Generales | Planos |  | Juan José, Samuel | 2026-04-27 | 2026-05-08 | No iniciado
DYM-CH-033 | DYM | Chasis | Sujeciones | BOM | BOM |  | Juan José, Samuel | 2026-05-11 | 2026-05-15 | No iniciado
DYM-CH-034 | DYM | Chasis | Sujeciones | Firewall iter 1 | Pieza CAD |  | Samuel | 2026-02-02 | 2026-03-13 | Terminado
DYM-CH-035 | DYM | Chasis | Sujeciones | Firewall iter 2 | Pieza CAD |  | Samuel | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Terminado
DYM-CH-036 | DYM | Chasis | Sujeciones | Firewall iter 3 | Pieza CAD |  | Samuel | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Terminado
DYM-CH-037 | DYM | Chasis | Sujeciones | Firewall iter 4 | Pieza CAD |  | Samuel | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Terminado
DYM-CH-038 | DYM | Chasis | Sujeciones | Firewall iter 5 | Pieza CAD |  | Samuel | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Terminado
DYM-CH-039 | DYM | Chasis | Sujeciones | Firewall iter 6 | Pieza CAD |  | Samuel | 2026-04-13 | 2026-04-17 | En progreso
DYM-CH-040 | DYM | Chasis | Sujeciones | Sujeciones Firewall | Pieza CAD |  | Samuel | 2026-04-13 | 2026-04-17 | En progreso
DYM-CH-041 | DYM | Chasis | General | Centralizacion de archivos | No Especificado |  | Todos | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Terminado
DYM-CH-042 | DYM | Chasis | General | Ensamble General | Ensamble CAD |  | Todos | 2026-02-09 | 2026-05-15 | En progreso
DYM-CH-043 | DYM | Chasis | General | Comprobacion de ensamble | Ensamble CAD |  | Todos | 2026-02-09 | 2026-05-15 | En progreso
DYM-DI-01 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Estudio de longitudes requeridas por cardanes, quick release y rodamientos | Presentación | CAD chasis | Esteban y Juan David | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Terminado
DYM-DI-02 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Definición de disposición geométrica (Sketch) | Sketch | CAD chasis y posición volante | Esteban | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Terminado
DYM-DI-03 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Elección de tubo (Tomar fuerzas de design judges) | Hoja de cálculo | - | Microsubsistema | 2026-03-24 | 2026-04-07 | Terminado
DYM-DI-04 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Elección de cardanes | Hoja de cálculo |  | Microsubsistema | 2026-02-26 | 2026-03-23 | Terminado
DYM-DI-05 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Elección de quick release | Hoja de cálculo | Numero de pines electricos que deben pasar al volante | Microsubsistema | 2026-03-10 | 2026-04-26 | En curso
DYM-DI-06 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Elección de rodamientos (Tomar fuerzas de design judges cockpit control forces) | Hoja de cálculo | Distancia volante-soporte | Esteban | 2026-02-26 | 2026-03-17 | Terminado
DYM-DI-07 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Diseño de columna | Ensamble CAD | CAD chasis actual y angulo de ackerman | Microsubsistema | 2026-04-09 | 2026-04-30 | Terminado
DYM-DI-08 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Finitos a la soporte superior del la columna | Pieza CAD | CAD chasis actual | Alejo | 2026-04-09 | 2026-04-16 | Terminado
DYM-DI-09 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Ensamble | Ensamble CAD |  | Microsubsistema | 2026-04-09 | 2026-04-30 | En curso
DYM-DI-10 | DYM | Dirección | Brazos de dirección | Elección de rótula | Pieza CAD | Calculadora de torque de giro terminada | Alejandro | 2026-03-05 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-DI-11 | DYM | Dirección | Brazos de dirección | Elección de los tubos de la columna | Hoja de cálculo | Calculadora de torque de giro terminada | Alejandro | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Terminado
DYM-DI-12 | DYM | Dirección | Brazos de dirección | Diseño de insertos de brazos de dirección | Pieza CAD | Eleccion de cardanes | Alejandro | 2026-03-05 | 2026-03-12 | Terminado
DYM-DI-13 | DYM | Dirección | Brazos de dirección | Subensamble | Ensamble CAD | - | Alejandro | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Terminado
DYM-DI-14 | DYM | Dirección | Brazos de dirección | Ensamble | Ensamble CAD | - | Alejandro | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Terminado
DYM-DI-15 | DYM | Dirección | Cotizaciones | Actualizar el excel de precios/provedores | Excel | cotizaciones / provedores | Juanda | 2026-03-19 | 2026-03-26 | Terminado
DYM-DI-16 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Definir mecanismo de union rack/columna | Pieza/ ensamble CAD | - | juanda | 2026-03-26 | 2026-04-16 | Terminado
DYM-DI-17 | DYM | Dirección | Rack | Determinar posicion y tipo de fijacion que tendra el rack en el chasis | Ensamble CAD | Angulo de ackerman / chasis actualizado | Alejo | 2026-03-19 | 2026-04-30 | Pendiente
DYM-DI-18 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Estudiar y definir ackerman | Calculos | Medidas chasis del actualizado | Microsubsistema | 2026-04-09 | 2026-04-23 | En curso
DYM-DI-19 | DYM | Dirección | Brazos de direccion | Actualizar CAD de spacers de rotulas | Pieza CAD | Nuevas horquillas del rack | Alejo | 2026-04-16 | 2026-04-23 | Pendiente
DYM-DI-20 | DYM | Dirección | Brazos de direccion | Nuevas horquillas del rack | Ensamble CAD | Calculos de suspension | Esteban-juanda | 2026-04-09 | 2026-04-16 | En curso
DYM-DI-21 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Actualizar ensamble CAD chasis actual | Ensamble CAD | CAD chasis actual | Alejo | 2026-04-09 | 2026-04-16 | En curso
DYM-DI-22 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Mecanismo para sacar la batería | Ensamble CAD | Reunion bateria/chasis | microsubsistema | 2026-04-16 | 2026-04-23 | Pendiente
DYM-FR-001 | DYM | Frenos | Definiciones | Definir recorridos geométricos del pedal | Dato | Definir longitudes de brazos de palanca | Sophi y Daniel | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-002 | DYM | Frenos | Definiciones | Definir posición del punto de aplicación del pie | Sketch | Definir longitudes de brazos de palanca | Sophi y Daniel | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-003 | DYM | Frenos | Definiciones | Definir longitudes de brazo | Dato | definir ventaja mecanica deseada para la cantidad de fuerza a aplicar en el freno para bloquear las llantas | Daniel | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-004 | DYM | Frenos | Definiciones | Pedal | No Especificado | No tiene | Juan | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-005 | DYM | Frenos | CAD | Definir geometría de soportes y sujeciones | Pieza CAD | No tiene | Ana | 2026-03-09 | 2026-03-19 | En progreso
DYM-FR-006 | DYM | Frenos | CAD | Ajustes geométricos derivados del FEM | Pieza CAD | FEM | Ana | 2026-04-20 | 2026-04-18 | En progreso
DYM-FR-007 | DYM | Frenos | Disposición | Ubicar pedalera en el chasis | Ensamble CAD | Definir geometría de soportes y sujeciones | Sophi | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-008 | DYM | Frenos | Disposición | Verificar que la pedalera cabe en el chasis | Ensamble CAD | Terminar modelación | Juan | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-009 | DYM | Frenos | Disposición | Verificar interferencias con dirección | Ensamble CAD | Terminar modelación | Sophi | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-010 | DYM | Frenos | Disposición | Verificar interferencias con suspensión | Ensamble CAD | Terminar modelación | Daniel | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-011 | DYM | Frenos | Disposición | Verificar interferencias con chasis | Ensamble CAD | Terminar modelación | Ana y Juan | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-013 | DYM | Frenos | Disposición | Evaluar accesibilidad para el piloto | No Especificado | Modelo Blando | Ana y Juan | 2026-04-09 | 2026-04-09 | No iniciado
DYM-FR-014 | DYM | Frenos | Disposición | Evaluar accesibilidad para montaje y mantenimiento | No Especificado | Modelo Blando | Sophi | 2026-04-09 | 2026-04-09 | No iniciado
DYM-FR-015 | DYM | Frenos | Balance de Frenado | Definir frenado objetivo | Hoja de cálculo | No tiene | Sophi | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-FR-016 | DYM | Frenos | Balance de Frenado | Calcular transferencia de carga longitudinal | Hoja de cálculo | Terminar cálculos iterativos | Sophi | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-FR-017 | DYM | Frenos | Balance de Frenado | Calcular fuerza requerida por el piloto para frenar | Hoja de cálculo | Terminar cálculos iterativos | Daniel | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-FR-018 | DYM | Frenos | Balance de Frenado | Calcular par de frenado requerido por eje | Hoja de cálculo | Terminar cálculos iterativos | Daniel | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-FR-019 | DYM | Frenos | Balance de Frenado | Verificar bloqueo de llantas | Hoja de cálculo | Terminar cálculos iterativos | Daniel | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-FR-020 | DYM | Frenos | Balance de Frenado | Definir brake bias | Hoja de cálculo | Terminar cálculos iterativos | Sophi | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-FR-021 | DYM | Frenos | Balance de Frenado | Evaluar sensibilidad del balance a cambios de μ | Hoja de cálculo | Terminar cálculos iterativos | Sophi | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Terminado
DYM-FR-022 | DYM | Frenos | Integración | Integrar calipers finales | Ensamble CAD | Terminar cálculos iterativos | Daniel | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Terminado
DYM-FR-023 | DYM | Frenos | Integración | Integrar pastillas con μ documentado | Hoja de cálculo | Terminar cálculos iterativos | Sophi y Daniel | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Terminado
DYM-FR-024 | DYM | Frenos | Integración | Definir tamaño de discos | Dato | Terminar cálculos iterativos | Sophi | 2026-03-19 | 2026-03-26 | Terminado
DYM-FR-026 | DYM | Frenos | Integración | Coordinar discos con bocines | Dato | Definir tamaño de discos | Sophi | 2026-03-19 | 2026-03-26 | Terminado
DYM-FR-028 | DYM | Frenos | Integración | Integrar tornillería real (norma, diámetro, clase) | Ensamble CAD | Terminar modelación | Ana | 2026-04-06 | 2026-04-08 | No iniciado
DYM-FR-029 | DYM | Frenos | Integración | Coordinar con electrónica (BOTS / sensores si aplica) | No Especificado | Terminar modelación | Sophi | 2026-03-19 | 2026-03-26 | Terminado
DYM-FR-030 | DYM | Frenos | Cálculos de frenado | Calcular fuerza en pastillas | Hoja de cálculo | Definir pastillas | Daniel | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Terminado
DYM-FR-031 | DYM | Frenos | Cálculos de frenado | Calcular fuerza requerida en el pedal (≤ 2000 N) | Hoja de cálculo | Definir todos los componentes involucrados | Daniel | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Terminado
DYM-FR-032 | DYM | Frenos | Cálculos de frenado | Calcular área efectiva de calipers | Hoja de cálculo | Definir calipers | Daniel | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-033 | DYM | Frenos | Cálculos de frenado | Comparar cilindros maestros | Hoja de cálculo | Defirnir propiedades requeridas | Ana | 2026-03-02 | 2026-03-05 | Terminado
DYM-FR-034 | DYM | Frenos | Cálculos de frenado | Calcular recorrido hidráulico | Hoja de cálculo | Definir cilindros | Daniel | 2026-04-20 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-035 | DYM | Frenos | Cálculos de frenado | Calcular recorrido total del pedal | Hoja de cálculo | Definir Componentes | Daniel | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Terminado
DYM-FR-036 | DYM | Frenos | Cálculos térmicos | Calcular energía disipada por frenada | Hoja de cálculo | Rotor definido | Daniel | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-FR-037 | DYM | Frenos | Cálculos térmicos | Estimar temperatura de discos | Hoja de cálculo | Rotor definido | Juan | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-038 | DYM | Frenos | Cálculos térmicos | Evaluar brake fade | Hoja de cálculo | Rotor definido | Juan | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-039 | DYM | Frenos | CAD | Modelar pedal del freno | Pieza CAD | Definir ergonomía y relaciones | Daniel y Sophi | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-FR-040 | DYM | Frenos | CAD | Modelar soportes de pedalera | Pieza CAD | CAD pedalera | Ana y Juan | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-FR-041 | DYM | Frenos | CAD | Diseñar sujeciones al chasis | Pieza CAD | CAD pedalera | Juan | 2026-03-09 | 2026-04-04 | En progreso
DYM-FR-042 | DYM | Frenos | CAD | Integrar tornillería completa | Ensamble CAD | CAD pedalera orgaizado | Juan | 2026-04-06 | 2026-04-16 | En progreso
DYM-FR-043 | DYM | Frenos | CAD | Modelar preliminarmente rotores | Pieza CAD | Definir parámetro | Juan | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-FR-044 | DYM | Frenos | CAD | Modelar cilindros maestros | Pieza CAD | Revisar referencias | Ana y Juan | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-FR-044 | DYM | Frenos | CAD | Modelar Calipers | Pieza CAD | Revisar referencias | Ana y Juan | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-FR-045 | DYM | Frenos | CAD | Diseño pedalera | Ensamble CAD | CAD pedalera | Todos | 2026-02-09 | 2026-04-06 | En progreso
DYM-FR-046 | DYM | Frenos | FEM | Definir cargas FEM (2000 N en pedal) | Hoja de cálculo | Definir Componentes | Sophi y Daniel | 2026-04-02 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-047 | DYM | Frenos | FEM | Definir condiciones de frontera FEM | Estudio FEM | Tener los CAD para FEM | Sophi | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-048 | DYM | Frenos | FEM | Ejecutar FEM de soportes | Estudio FEM | CAD pedalera | Daniel | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-049 | DYM | Frenos | FEM | Ejecutar FEM del pedal | Estudio FEM | CAD pedal | Daniel | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-050 | DYM | Frenos | FEM | Ejecutar FEM de pedalera completa | Estudio FEM | CAD pedalera | Daniel | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-051 | DYM | Frenos | FEM | Identificar zonas críticas pedalera y lineas | Estudio FEM | Definicion de lines y pedalera | Juan y Daniel | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-052 | DYM | Frenos | FEM | Analizar mapas de calor | Estudio FEM | Rotor definido | Juan, Daniel, Sophi | 2026-04-28 | 2026-05-02 | Terminado
DYM-FR-053 | DYM | Frenos | FEM | Iterar geometría y/o material Brazo Freno | Pieza CAD | CAD pedal | Sophi | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-054 | DYM | Frenos | FEM | Confirmar factor de seguridad ≥ 2 | Estudio FEM | CAD pedalera | No Definido | 2026-04-02 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-055 | DYM | Frenos | Ergonomía | Estudio de percentiles 5–95 | Sketch | CAD pedalera | Juan | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-056 | DYM | Frenos | Ergonomía | Análisis de ángulos tobillo–rodilla | Sketch | CAD pedalera | Ana | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-057 | DYM | Frenos | Ergonomía | Definir recorridos cómodos | Sketch | CAD pedalera | Ana | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-FR-058 | DYM | Frenos | Ergonomía | Validar ergonomía con modelo blando | No Especificado | Modelo Blando | Ana y Sophi | 2026-04-09 | 2026-04-23 | No iniciado
DYM-FR-059 | DYM | Frenos | Ergonomía | Validar ergonomía con modelo duro | No Especificado | Modelo duro y parametros de ergonomia | Ana y Sophi | 2026-05-18 | 2026-05-28 | No iniciado
DYM-FR-060 | DYM | Frenos | Ergonomía | Ajustar diseño según feedback físico | Ensamble CAD | Modelo blando | Ana y Sophi | 2026-04-16 | 2026-04-23 | No iniciado
DYM-FR-061 | DYM | Frenos | Modelos físicos | Construir modelo blando | Modelo blando | CAD mayormente finalizado | Ana y Sophi | 2026-04-13 | 2026-04-17 | No iniciado
DYM-FR-062 | DYM | Frenos | Modelos físicos | Evaluar rigidez percibida | No Especificado | Modelo blando | Todos | 2026-04-13 | 2026-04-17 | No iniciado
DYM-FR-063 | DYM | Frenos | Modelos físicos | Identificar problemas de acceso | No Especificado | Modelo blando | Todos | 2026-04-20 | 2026-04-24 | No iniciado
DYM-FR-064 | DYM | Frenos | Modelos físicos | Construir modelo duro | Modelo duro | Modelo Blando | Todos | 2026-04-26 | 2026-05-02 | No iniciado
DYM-FR-065 | DYM | Frenos | Modelos físicos | Validar funcionamiento básico | No Especificado | Modelo Blando | Todos | 2026-04-28 | 2026-05-02 | No iniciado
DYM-FR-066 | DYM | Frenos | Seguridad, costo y cierre | Análisis de modos de falla | Informe | Tener el modelo y diseño finalizado | Todos | 2026-04-27 | 2026-05-02 | No iniciado
DYM-FR-067 | DYM | Frenos | Seguridad, costo y cierre | Verificación de reglas FSAE | No Especificado | Tener Reglamento actualizado | Todos | 2026-03-10 | 2026-03-31 | Terminado
DYM-FR-068 | DYM | Frenos | Seguridad, costo y cierre | Presupuestación detallada | BOM | Definir Componentes | Todos | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Terminado
DYM-FR-069 | DYM | Frenos | Seguridad, costo y cierre | Estimación de peso del sistema | Dato | CAD pedalera | Daniel | 2026-05-11 | 2026-05-16 | En progreso
DYM-FR-070 | DYM | Frenos | Seguridad, costo y cierre | Congelación del diseño | No Especificado | Iteraciones totalmente finalizadas | Todos | 2026-05-11 | 2026-05-16 | En progreso
DYM-SU-001 | DYM | Suspensión | Geometría | Rehacer calculadora steering torque | Hoja de cálculo | Asesoría | Lara y Ana | 2026-02-12 | 2026-03-26 | Terminado
DYM-SU-002 | DYM | Suspensión | Geometría | Defir trail y scrub radius (Max restoring torque at acceptable steering effort) | Hoja de cálculo | - | Lara y Ana | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-003 | DYM | Suspensión | Geometría | Definir camber gain en bump y droop (Delantero y trasero) | Dato | Sensibilidad angular de aerodinámica | Wiwi | 2026-03-05 | 2026-03-12 | Terminado
DYM-SU-004 | DYM | Suspensión | Geometría | Rehacer en Vsusp | Vsusp |  | Wiwi | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-005 | DYM | Suspensión | Geometría | Iterar con CAD | Ensamble CAD | CAD chasis | Wiwi | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-006 | DYM | Suspensión | Disposición | Sketch en CAD (Posición de rocker, shock, roll bar y sus anclajes) | Sketch | CAD chasis | Wiwi y juanjo | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-007 | DYM | Suspensión | Disposición | Cálculo de fuerzas en suspensión solver | Hoja de cálculo | CAD chasis | Wiwi y juanjo | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-008 | DYM | Suspensión | Disposición | Elección de rodamientos rocker | Dato | - | Wiwi | 2026-04-02 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-SU-009 | DYM | Suspensión | Disposición | Análisis FEA | Estudio FEM | - | Wiwi y Juanjo | 2026-04-16 | 2026-04-30 | En proceso
DYM-SU-010 | DYM | Suspensión | Disposición | Iteración | Sketch | FEM suspen-chasis | Wiwi y juanjo | 2026-04-23 | 2026-04-30 | No iniciado
DYM-SU-011 | DYM | Suspensión | Disposición | EDA roll bar | Presentación | - | Wiwi | 2026-04-02 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-SU-012 | DYM | Suspensión | Disposición | Definición de geometría y elementos roll bar | No Especificado | Altura centro de masa | Wiwi | 2026-04-16 | 2026-04-30 | En proceso
DYM-SU-013 | DYM | Suspensión | Disposición | CAD roll bar | Ensamble CAD | - | Wiwi | 2026-04-30 | 2026-05-07 | No iniciado
DYM-SU-014 | DYM | Suspensión | Balance | EDA calculadora ideal LLT (Maxima capacidad de giro en giro de interés) | Hoja de cálculo | - | Wiwi | 2026-03-19 | 2026-03-26 | Terminado
DYM-SU-015 | DYM | Suspensión | Balance | Definición LLT ideal | Hoja de cálculo | Altura centro de masa | Wiwi | 2026-03-19 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-016 | DYM | Suspensión | Balance | Definir LLT actual | Hoja de cálculo | - | Wiwi | 2026-03-26 | 2026-05-07 | En progreso
DYM-SU-017 | DYM | Suspensión | Balance | Completar LLT con roll bar | Hoja de cálculo | - | Wiwi | 2026-05-07 | 2026-05-14 | No iniciado
DYM-SU-018 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Cambio de bocin trasero y tripode hembra (externo a bocín) | Pieza CAD | - | Nico T | 2026-02-05 | 2026-02-12 | Terminado
DYM-SU-019 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición geometría trasera junto a transmisión (Recorrio y cambio angular del semieje) | Sketch | Posición diferencial | Nico T | 2026-02-12 | 2026-02-19 | Terminado
DYM-SU-020 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Ensamble rueda para confirmacion de diametro | Ensamble CAD | Disco de freno CAD | Nico T y Pipe | 2026-02-26 | 2026-03-05 | Terminado
DYM-SU-021 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición de diametros de disco trasero junto a frenos | Pieza CAD | Disco de freno y caliper CAD | Nico T y Pipe | 2026-02-19 | 2026-03-05 | Terminado
DYM-SU-022 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición montaje de disco trasero | Pieza CAD | Disco de freno CAD | Nico T y Pipe | 2026-02-19 | 2026-03-05 | Terminado
DYM-SU-023 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Revisión calculadora de fuerzas bocín | Hoja de cálculo | - | Nico T y Pipe | 2026-02-26 | 2026-03-12 | Terminado
DYM-SU-024 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Iterar geometría bocín trasero | Pieza CAD | - | Nico T y Pipe | 2026-03-05 | 2026-03-12 | Terminado
DYM-SU-025 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Elección rodamientos traseros | Hoja de cálculo | - | Nico T y Pipe | 2026-03-05 | 2026-03-12 | Terminado
DYM-SU-026 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Iterar bocín trasero a detalle | Pieza CAD | - | Nico T y Pipe | 2026-03-05 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-SU-027 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición de diametros de disco delantero junto a frenos | Pieza CAD | Disco de freno CAD y caliper CAD | Nico T y Pipe | 2026-03-12 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-SU-028 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición geométrica bocín delantero | Pieza CAD | - | Nico T y Pipe | 2026-03-19 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-029 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Calcular fuerzas bocín delantero | Hoja de cálculo | - | Nico T y Pipe | 2026-03-19 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-030 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Iterar geometría | Pieza CAD | - | Nico T y Pipe | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-031 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Elección de rodamientos delanteros | Hoja de cálculo | - | Nico T y Pipe | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-032 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Iterar bocín delantero a detalle | Pieza CAD | - | Nico T y Pipe | 2026-04-02 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-SU-033 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición montaje de caliper trasero junto a frenos | Pieza CAD | Caliper CAD | Lara y Ana | 2026-03-05 | 2026-03-12 | Terminado
DYM-SU-034 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición espacial de puntos de apoyo mangueta trasera | Sketch | Chasis CAD | Lara y Ana | 2026-03-05 | 2026-03-12 | Terminado
DYM-SU-035 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición geométrica puntos de apoyo mangueta trasera | Pieza CAD | Chasis CAD | Lara y Ana | 2026-03-05 | 2026-03-12 | Terminado
DYM-SU-036 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | CAD mangueta trasera | Pieza CAD | - | Lara y Ana | 2026-03-12 | 2026-04-23 | Terminado
DYM-SU-037 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Ensamble trasero | Ensamble CAD | Chasis CAD | Lara y Ana | 2026-03-12 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-SU-038 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | FEA Mangueta trasera | Estudio FEM | - | Wiwi | 2026-05-23 | 2026-05-07 | Terminado
DYM-SU-039 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Iter 1 Mangueta trasera | Pieza CAD | - | Lara y Ana | 2026-04-23 | 2026-05-05 | En proceso
DYM-SU-040 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Iter 2 Mangueta trasera | Pieza CAD | - | Lara y Ana | 2026-04-30 | 2026-05-07 | No iniciado
DYM-SU-041 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición montaje de caliper delantero junto a frenos | Pieza CAD | Caliper CAD | Lara y Ana | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Terminado
DYM-SU-042 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición espacial de puntos de apoyo mangueta delantera | Sketch | - | Lara y Ana | 2026-04-23 | 2026-04-28 | Terminado
DYM-SU-043 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Definición geométrica puntos de apoyo mangueta delantera | Pieza CAD | - | Lara y Ana | 2026-04-23 | 2026-04-28 | En proceso
DYM-SU-044 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | CAD mangueta delantera | Pieza CAD | - | Lara y Ana | 2026-04-23 | 2026-05-05 | En proceso
DYM-SU-045 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Ensamble delantera | Ensamble CAD | Chasis CAD | Lara y Ana | 2026-04-30 | 2026-05-07 | En proceso
DYM-SU-046 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | FEA Mangueta delantera | Estudio FEM | - | Wiwi | 2026-04-30 | 2026-05-07 | En proceso
DYM-SU-047 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Iter 1 Mangueta delantera | Pieza CAD | - | Lara y Ana | 2026-04-23 | 2026-05-05 | No iniciado
DYM-SU-048 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Iter 2 Mangueta delantera | Pieza CAD | - | Lara y Ana | 2026-04-30 | 2026-05-12 | No iniciado
DYM-SU-049 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | CAD rocker | Pieza CAD | - | Wiwi | 2026-04-02 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-SU-050 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | CAD sujeciones | Pieza CAD | - | Wiwi | 2026-04-02 | 2026-04-09 | Terminado
DYM-SU-051 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Ensamble general sistema de suspensión | Ensamble CAD | CAD chasis y dirección | Wiwi | 2026-04-30 | 2026-05-12 | En proceso
DYM-SU-052 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Matriz de soldadura wishbones, push rod, toe link | DXF | Matriz de soldadura chasis | Wiwi | 2026-05-14 | 2026-05-21 | No iniciado
DYM-SU-053 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Planos bujes para rótulas y rodamiento esférico | Planos | - | Wiwi | 2026-05-14 | 2026-05-21 | No iniciado
DYM-SU-054 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Planos generales rocker y láminas | Planos | - | Wiwi | 2026-05-14 | 2026-05-21 | No iniciado
DYM-SU-055 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Planos detalle bocines | Planos | - | Nico T y Pipe | 2026-05-21 | 2026-04-28 | En proceso
DYM-SU-056 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Planos generales mangueta trasera | Planos | - | Wiwi | 2026-05-14 | 2026-05-21 | No iniciado
DYM-SU-057 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Planos generales mangueta delantera | Planos | - | Wiwi | 2026-05-14 | 2026-05-21 | No iniciado
DYM-SU-058 | DYM | Suspensión | Integración y CAD | Matriz de soldadura sujeciones | Ensamble CAD | - | Wiwi | 2026-05-14 | 2026-05-28 | No iniciado
DYM-SU-059 | DYM | Suspensión | BOM | BOM final | BOM |  | Wiwi | 2026-04-07 | 2026-04-14 | No iniciado
DYM-TR-001 | DYM | Transmisión | BOM | Gestionar Nueva Cotización del diferencia | BOM | Calculos en excel | Tomas | 2026-01-26 | 2026-01-30 | Terminado
DYM-TR-002 | DYM | Transmisión | BOM | Actualizar BOM | BOM | Calculos en excel | Goma | 2026-02-05 | 2026-02-19 | Terminado
DYM-TR-003 | DYM | Transmisión | Cubre-cadenas | Revisar geometría | BOM | Calculos en excel | Gom | 2026-03-12 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-TR-004 | DYM | Transmisión | Cubre-cadenas | Redefinir puntos de sujeción | BOM | Calculos en excel | Migue | 2026-03-12 | 2026-03-26 | Iniciado
DYM-TR-005 | DYM | Transmisión | Cubre-cadenas | Diseñar soportes | BOM | Calculos en excel | Tomas | 2026-03-12 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-TR-006 | DYM | Transmisión | Cubre-cadenas | Verificar montaje rápido | Sketch | CAD porta diferenciales | Goma | 2026-03-12 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-TR-007 | DYM | Transmisión | Porta-diferencial | Definir patrón | Pieza CAD | Calculos en excel | Migue | 2026-03-05 | 2026-05-10 | Terminado
DYM-TR-008 | DYM | Transmisión | Porta-diferencial | Revisar puntos existentes | Ensamble CAD | Definir Patrón | Migue | 2026-03-05 | 2026-05-10 | Terminado
DYM-TR-009 | DYM | Transmisión | Porta-diferencial | Verificar alineación | Ensamble CAD | Revisar puntos existentes | Migue | 2026-03-12 | 2026-05-10 | Terminado
DYM-TR-010 | DYM | Transmisión | Porta-diferencial | Definir cargas | Estudio FEM | Verificar alineación | Goma | 2026-03-12 | 2026-05-10 | Terminado
DYM-TR-011 | DYM | Transmisión | Porta-diferencial | Simulación inicial | Estudio FEM | Definir cargas | Goma | 2026-03-12 | 2026-05-10 | Terminado
DYM-TR-012 | DYM | Transmisión | Porta-diferencial | Aliviar material | Estudio FEM Y CAD | Simulación inicial | Goma | 2026-03-12 | 2026-05-10 | Terminado
DYM-TR-013 | DYM | Transmisión | BOM | Eliminar ítems obsoletos | BOM | Calculos en excel | Migue | 2026-03-12 | 2026-03-19 | Iniciado
DYM-TR-014 | DYM | Transmisión | BOM | Comparar proveedores | BOM | Calculos en excel | Goma | 2026-02-12 | 2026-02-26 | Iniciado
DYM-TR-015 | DYM | Transmisión | Plan de Manufactura | Identificar qué se fabrica y qué se compra | Excel y documento | BOM | Juan y tomas | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-TR-016 | DYM | Transmisión | Plan de Manufactura | Selección de procesos de manufactura | Estudio FEM | BOM | Juan y tomas | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-TR-017 | DYM | Transmisión | Plan de Manufactura | Planificación de operaciones | Documento Word | BOM | Juan y tomas | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
DYM-TR-018 | DYM | Transmisión | Plan de Manufactura | Plan de ensamble | Documento Word | BOM | Juan y tomas | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminado
ELE-BA-001 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Finalizacion Diseño CSDC | Fusion | - | Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-002 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Finalizacion Diseño VI | Fusion | - | Juan | 2026-03-24 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-003 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Finalizacion Diseño TSSI | Fusion | - | Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-004 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Finalizacion Diseño BSPD | Fusion | - | Pablo |  |  | Terminado
ELE-BA-005 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Finalizacion Diseño PRECHARGE | Fusion | - | Pablo |  |  | Terminado
ELE-BA-006 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Reunion en conjunto con Potencia con Andy | No Especificado | Potencia y Andy | Microsubsistema |  |  | Terminado
ELE-BA-007 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Refinamiento CSDC, VI, TSSI, BSPD | Fusion | Finalizacion Diseño CSDC, VI, TSSI, BSPD | Juan | 2026-03-03 | 2026-03-31 | Terminado
ELE-BA-008 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Refinamiento PRECHARGE | Fusion | Finalizacion Diseño Precharge | Pablo | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-009 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Definicion de componentes para PCB de los planos | Archivo documental | Refinamiento CSDC, VI, TSSI, BSPD, PRECHARGE | Juan | 2026-03-24 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-010 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Matriz de decision Handcart | Archivo documental | - | Valerin |  |  | Terminado
ELE-BA-011 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Matriz de decision Deadman Brake | Archivo documental | - | Valerin |  |  | Terminado
ELE-BA-012 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Investigacion y background de equipos | No Especificado | - | Valerin e Isabel |  |  | Terminado
ELE-BA-013 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Diseño Handcart | No Especificado | Matriz de decision Handcart | Valerin e Isabel |  |  | Terminado
ELE-BA-014 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Diseño Deadman Brake | No Especificado | Matriz de decision Deadman Brake | Valerin e Isabel |  |  | Terminado
ELE-BA-015 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Dimensionamiento del handcart acorde a la bateria y cargador | No Especificado | Diseño Handcart y Deadman Brake | Valerin e Isabel |  |  | Terminado
ELE-BA-016 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Sistema Deadman Brake | No Especificado | - | Valerin e Isabel |  |  | Terminado
ELE-BA-017 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | CAD Inicial | Ensamble CAD | Dimensionamiento y Diseño del Handcart/Deadman Brake | Isabel |  |  | Terminado
ELE-BA-018 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Reunion con frenos para CAD del Deadman Brake | No Especificado | Matriz de decision Deadman Brake ¦ Disponibilidad de Frenos | Microsubsistema |  |  | Terminado
ELE-BA-019 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Lista de materiales | Archivo documental | Matriz de decision Materiales | Isabel y Valerin |  |  | Terminado
ELE-BA-020 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Lista de componentes hand cart | Archivo documental | CAD Inicial | Isabel y Valerin |  |  | Terminado
ELE-BA-021 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Matriz de decision Materiales hand cart | Archivo documental | - | Valerin |  |  | Terminado
ELE-BA-022 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Dimensionamiento | No Especificado | Lista de materiales, CAD Inicial | Isabel |  |  | Terminado
ELE-BA-025 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Toma de restricciones del reglamento | Archivo documental | Reglamento | Microsubsistema | 2026-03-24 | 2026-03-31 | Terminado
ELE-BA-026 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Decisiones Respecto a componentes de la PCB | No Especificado | Definicion de componentes para PCB de los planos | Juan | 2026-03-24 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-027 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Diseño de superficie de la PCB | Fusion | Planos Electricos finalizados | Juan | 2026-03-24 | 2026-03-31 | Terminado
ELE-BA-028 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Diseño de capas | Fusion | Diseño de superficie | Isabel |  |  | Terminado
ELE-BA-029 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Conexion de elementos | Fusion | Diseño de capas | Juan e Isabel | 2026-03-24 | 2026-03-31 | Terminado
ELE-BA-030 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Primer Adelanto | Fusion | Conexion de elementos | Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-031 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Revision Reglamento | Archivo documental | Primer Adelanto | Microsubsistema | 2026-04-07 | 2026-04-14 | Terminado
ELE-BA-032 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Ajustes de detalles (valores de los componentes, nomenclatura de los pines) | Fusion | Primer Adelanto, Reunion de Electronica, Revision Reglamento | Microsubsistema | 2026-03-24 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-033 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Diseño Final | Fusion | Ajustes | Microsubsistema | 2026-03-31 | 2026-04-28 | No iniciado
ELE-BA-034 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Reunion con chasis respecto al dimensionamiento. | No Especificado | Chasis | Pablo y Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-035 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Ajustes | CAD | Reunion con chasis | Microsubsistema |  |  | Terminado
ELE-BA-036 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Reunion con chasis | No Especificado | Ajustes | Pablo y Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-037 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Reunion con DyM | No Especificado | Reunion con chasis | Pablo y Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-038 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Ajustes | CAD | Reuniones con chasis y DyM | Microsubsistema |  |  | Terminado
ELE-BA-039 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | CAD Freeze (Por parte de Bateria) | CAD | Ajustes finales | Microsubsistema | 2026-03-31 | 2026-04-28 | No iniciado
ELE-BA-040 | Electrónica | Batería | Compras | Armado de cotizaciones | Correos |  | Pablo y Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-041 | Electrónica | Batería | Compras | Envio de cotizaciones | Correos | Armado de cotizaciones | Lideres y Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-042 | Electrónica | Batería | Compras | refinación de detalles (verificación de costos, conteo exacto de componentes, eliminación de componentes que ya no se usarán) | No Especificado | Respuesta a las cotizaciones | Pablo y Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-044 | Electrónica | Batería | Compras | Reunion con Direccion de Proyecto | Definicion compras MVP | Lideres y Cotizaciones parciales | Lideres y Juan |  |  | Terminado
ELE-BA-046 | Electrónica | Batería | Compras | BOM CAD | Hoja en archivo BOM | CAD Freeze | Microsubsistema | 2026-03-24 | 2026-04-27 | En progreso
ELE-BA-047 | Electrónica | Batería | Compras | BOM Planos Electricos | Hoja en archivo BOM | Diseño Final PCB y Planos | Microsubsistema | 2026-03-24 | 2026-04-27 | Terminado
ELE-BA-048 | Electrónica | Batería | Compras | BOM Handcart | Hoja en archivo BOM | Diseño Final Handcart | Microsubsistema | 2026-03-24 | 2026-04-27 | Terminado
ELE-BA-049 | Electrónica | Batería | Compras | BOM Definitivo conjunto | Hoja en archivo BOM | BOM CAD, Planos y Handcart | Microsubsistema | 2026-03-24 | 2026-04-27 | En progreso
ELE-BA-050 | Electrónica | Batería | Compras | Informe Preliminar BOM | Archivo documental | BOM Definitivo conjunto | Microsubsistema | 2026-04-27 | 2026-05-04 | No iniciado
ELE-BA-051 | Electrónica | Batería | Compras | Recopilación de Datasheets y manuales | Carpeta en el sharepoint llena de documentos de todos los componentes | BOM Completado | Microsubsistema |  |  | Terminado
ELE-BA-052 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Diseño de pruebas de banco | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Microsubsistema | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-053 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Pruebas de interfaz (BMS) | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Juan, Pablo, Telemetría | 2026-03-03 | 2026-04-07 | No iniciado
ELE-BA-054 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Pruebas componentes externos (IMD y BMS) | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Juan y Pablo | 2026-03-03 | 2026-04-07 | No iniciado
ELE-BA-055 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Pruebas fisicas de celdas (individuales) | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Microsubsistema | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-056 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Pruebas Carga y Descarga | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Microsubsistema | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-057 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Pruebas por Modulo | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Microsubsistema | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-058 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Preliminares enrutamiento de cableado | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Microsubsistema | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-059 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Pruebas de resistencia mecanica e impermeabillidad (contenedor) | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Microsubsistema | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-060 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Pruebas PCBs y circuitos externos al Tractive Battery Pack | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Microsubsistema | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-BA-061 | Electrónica | Batería | Plan de pruebas | Prueba integral de subsistema | Archivo documental | BOM terminado con componentes necesarios | Electrónica | 2026-03-03 | 2026-04-21 | No iniciado
ELE-BA-063 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Iteración de la Batería más larga y menos ancha | ensamble solid |  | Microsubsistema | 2026-03-24 | 2026-03-31 | Terminado
ELE-PO-001 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Ensable caja HV | Ensamble solid | Componentes 100% definidos | Sofia |  |  | Terminado
ELE-PO-002 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Diseño tapas caja HV y LV | Pieza solid | Cajas previamente terminadas | Nicolas |  |  | Terminado
ELE-PO-003 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Ensamble (componentes) | Ensamble solid | Subensambles terminados | Sofia | 2026-02-23 | 2026-03-30 | Terminado
ELE-PO-004 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Ensamble caja LV | Ensamble solid | Componentes 100% definidos | Nicolas |  |  | Terminado
ELE-PO-005 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Validacion de la refrigeracion | Calculos en excel | Calculos en excel | Uran |  |  | Terminado
ELE-PO-006 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Definir refrigerante | Informe | Informe | Uran | 2026-02-23 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-PO-007 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Agregar componentes del nuevo reglamento a la caja LV | Ensamble solid | Reglamento 2026 leido de Pe a Pa | Nicolas |  |  | Terminado
ELE-PO-009 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Integrar componentes en el CAD | Ensamble solid | Ensamble solid | Urán y Pedro | 2026-03-31 | 2026-04-14 | Terminado
ELE-PO-010 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Agregar componentes del nuevo reglamento a la caja HV | Ensamble solid | Reglamento 2026 leido de Pe a Pa | Sofia |  |  | Terminado
ELE-PO-011 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Ajustar longitud de mangueras y sujeciones | Calculos en excel | Calculos en excel | Juan Pablo | 2026-03-31 | 2026-04-14 | Terminado
ELE-PO-012 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Buscar conectores | Busqueda componente | Número exacto de pines y cables enlistado | Nicolas |  |  | Terminado
ELE-PO-013 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Dimensionar serpentin | Calculos en excel | Calculos en excel | Uran |  |  | Terminado
ELE-PO-014 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Definir ubicación radiador | Informe | Informe | Uran |  |  | Terminado
ELE-PO-015 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Agregar conectores al CAD de HV | Ensamble solid | Conectores seleccionados | Sofia |  |  | Terminado
ELE-PO-016 | Electrónica | Potencia | Compras y BOM | Agregar componentes de refrigeración faltantes al BOM | BOM | Refrigeración terminada | Uran | 2026-03-17 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-PO-017 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Agregar conectores al CAD de LV | Ensamble solid | Conectores seleccionados | Nicolas |  |  | Terminado
ELE-PO-018 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Reunion con chasis para la ubicación de las cajas | reunion | Chasis y subensambles de potencia terminados | Sofia | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-PO-019 | Electrónica | Potencia | Compras y BOM | Agregar bomba Bosch Cascadia | BOM | Respuesta de Cascadia | Sofia |  |  | Terminado
ELE-PO-020 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Ensamble cajas en el chasis | Ensamble solid | Acuerdo con Chasis | Subsistema de chasis | 2026-03-03 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-PO-021 | Electrónica | Potencia | Compras y BOM | Agregar conectores al BOM | BOM | Conectores definidos | Nicolas |  |  | Terminado
ELE-PO-022 | Electrónica | Potencia | Compras y BOM | Agregar kits HV y LV al BOM | BOM | Respuesta de Cascadia | Sofia |  |  | Terminado
ELE-PO-024 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Ruteo cables tipo 0 | Ensamble solid | Componentes electrónicos ya incluidos en el ensamble | Sofia | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-PO-025 | Electrónica | Potencia | Diseño eléctrico | Correccion planos con el nuevo reglamento | Planos electricos | Reglamento 2026 leido de Pe a Pa | Juan Pablo | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Terminado
ELE-TE-001 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Planos Eléctricos definitivo | Fusion | Finalización de el Esquematico | Felipe y Luis |  |  | Terminado
ELE-TE-002 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Diseño CAD(Antena GPS) | Solid | No tiene | Santi y RGB |  |  | Terminado
ELE-TE-003 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Diseño CAD(Antena WIFI) | Solid | No tiene | Santi y RGB |  |  | Terminado
ELE-TE-004 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Diseño CAD(GY-91) | Solid | No tiene | Santi y RGB |  |  | Terminado
ELE-TE-005 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Diseño CAD(Microcontrolador) | Solid | No tiene | Santi y RGB |  |  | Terminado
ELE-TE-006 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Diseño CAD integrado con microsubsistemas | No Especificado | - | Microsubsistema | 2026-03-10 | 2026-04-14 | Terminado
ELE-TE-007 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Diseño del Sistema de Recolección de Datos | Arquitectura | Reunion con Juan Carlos(profesor) | Pipe y Luis |  |  | Terminado
ELE-TE-008 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Diseño del Sistema de Transmisión (definición de arquitectura) | Arquitectura | Reunion con Juan Carlos(profesor) | Pipe y Luis | 2026-03-10 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-TE-009 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Diagrama Componentes | Lucidchart | Reunion con Juan Carlos(profesor) | Pipe y Luis |  |  | Terminado
ELE-TE-010 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Definicion de formato y estructura de los datos | MongoDB | Estructura de la Base de datos | Pipe y Luis | 2026-03-10 | 2026-04-14 | Terminado
ELE-TE-011 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Definicion de protocolo de conexion a internet | Cisco | Diagrama componentes | Pipe y Luis |  |  | Terminado
ELE-TE-012 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Definición de modulos de adquisicion y sincronización | lucidchart | No tiene | Santi y Luis | 2026-03-24 | 2026-04-21 | Terminado
ELE-TE-013 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Definicion de sistema de almacenamiento y bases de datos | Informe(documentación) | No tiene | No Definido |  |  | Terminado
ELE-TE-014 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Implementacion de filtrado y validacion de los datos | Codigo | Arquitectura | No Definido | 2026-04-21 | 2026-05-05 | Terminado
ELE-TE-015 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Recepcion y visualizacion de los datos (GRAFANA) | Codigo conecxión | Arquitectura | No Definido | 2026-03-17 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-TE-016 | Electrónica | Telemetría | Compras | BOM Cableado | BOM | Conectores seleccionados | Microsubsistema |  |  | Terminado
ELE-TE-017 | Electrónica | Telemetría | Compras | BOM | BOM | Bom Cableado | Microsubsistema |  |  | Terminado
ELE-TE-018 | Electrónica | Telemetría | Pruebas | Prueba interfaz BMS | Informe | Prueba de Protocolos | No Definido | 2026-04-27 | 2026-05-26 | No iniciado
ELE-TE-019 | Electrónica | Telemetría | Pruebas simuladas | Prueba de Protocolos (en cisco) | Informe | Prueba interfaz de programas en linux debian wsl | No Definido | 2026-04-27 | 2026-05-26 | Terminado
ELE-TE-020 | Electrónica | Telemetría | Pruebas simuladas | Prueba recolecion de datos | Informe | Prueba de Protocolos (en cisco) | No Definido | 2026-04-27 | 2026-05-26 | Terminado
ELE-TE-021 | Electrónica | Telemetría | Pruebas simuladas | Prueba almacenamiento en bases de datos en mongo, InfluxDB | Informe | Prueba recolecion de datos | No Definido | 2026-04-27 | 2026-05-26 | No iniciado
ELE-TE-022 | Electrónica | Telemetría | Pruebas simuladas | Prueba almacenamiento de procesamiento de datos | Informe | Prueba almacenamiento en bases de datos en mongo | No Definido | 2026-04-27 | 2026-05-26 | Terminado
ELE-TE-023 | Electrónica | Telemetría | Pruebas simuladas | Prueba de visualizacion de datos en grafana | Informe | Prueba almacenamiento de procesamiento de datos | No Definido | 2026-04-27 | 2026-05-26 | Terminado
ELE-TE-024 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Diseño CAD (Caja conjunto) | Solid | Cad Componentes | Santi, RGB y pipe | 2026-03-16 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-TE-025 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | ⁠Diseño CAD. (Considerar Ubicación componentes externos) | Solid | Cad Componentes | Santi y Jero | 2026-03-16 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-TE-026 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Revisar alternativa PLC, EQSP32 | Investigacion |  | Pipe y Luis | 2026-03-16 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-TE-027 | Electrónica | Telemetría | Compras | Revisión Presupuesto | BOM |  | Microsubsistema | 2029-03-13 | 2029-03-19 | Terminado
ELE-TE-028 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Revisión Diagrama Componentes | Arquitectura |  | Pipe y Luis | 2026-03-16 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-TE-029 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Definicion de formato y estructura de los datos | Arquitectura |  | Pipe y Luis | 2026-03-16 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-TE-030 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | CAD detallado y final caja de telemetría | Solid |  | Santi y Jero | 2026-03-17 | 2026-03-24 | Terminado
ELE-TE-031 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Revisar Conectividad con Servidor | Investigacion |  | Luis | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-TE-032 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Terminar ensamblaje caja | Solid |  | Santi y Jero | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Terminado
ELE-TE-033 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Enviar pesos a Chasis | Solid |  | Santi y Jero | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Terminado
ELE-TE-034 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Dashboard Pilot0 (mockup) | Grafana |  | Luis | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Terminado
ELE-TE-035 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Definir Conexiones BMS y Controlador | No Especificado |  | Pipe y Luis | 2026-04-21 | 2026-04-27 | Terminado
ELE-TE-036 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Definir mediciones recorrido pedal freno y acelerador | No Especificado |  | Pipe y Luis | 2026-04-21 | 2026-04-27 | Terminado
ELE-TE-037 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Definición de modulos de adquisicion y sincronización | No Especificado |  | Luis y Santi | 2026-04-13 | 2026-04-21 | En progreso
ELE-TE-038 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Conectores Caja Telemetría | Solid |  | Santi y Jero | 2026-04-13 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-TE-039 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Tutorial IOT Stack de Cano | Grafana |  | Santi, Jero y Pipe | 2026-04-13 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-TE-040 | Electrónica | Telemetría | Diseño a detalle | Revisar ubicación sensor | Solid |  | Microsubsistema | 2026-04-13 | 2026-04-20 | En progreso
ELE-TE-041 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Articulación con Potencia | No Especificado |  | Pipe y Luis | 2026-03-16 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-PO-026 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | ⁠Meter y Discharge a la HV | Ensamble solid |  | Sofia | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-PO-027 | Electrónica | Potencia | Compras y BOM | Revisar y Actualizar BOM | BOM |  | Todos | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Terminado
ELE-PO-028 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Definir ubicación Radiadores | Informe |  | Uran | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-PO-029 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Conversación con Chasis y Aerodinámica sobre la Refrigeración | Reunión | Uran | Uran | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-PO-030 | Electrónica | Potencia | Diseño eléctrico | Realizar circuito ready to move sound | Planos electricos |  | Juan Pablo | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-PO-031 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Hablar con frenos sobre swiche de frenado - pin G3 | Reunión |  | Nicolas y Sofia | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-PO-032 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Hablar con Juanjo Pérez ubicaciones chasis | Reunión |  | Todos | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-PO-033 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | CAD de Cajas a Detalle | Ensamble solid |  | Todos | 2026-03-20 | 2026-03-24 | Terminado
ELE-PO-034 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Ensamblaje Componentes | Ensamble solid |  | Sofia | 2026-03-23 | 2026-03-31 | Terminado
ELE-PO-035 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Definir Refrigerante | Informe |  | Uran | 2026-03-31 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-PO-036 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Definir Caudal | Informe |  | Uran | 2026-03-31 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-PO-037 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Reunion con chasis para la ubicación de las cajas | Ensamble solid |  | Nicolas y Sofia | 2026-03-31 | 2026-04-07 | Terminado
ELE-PO-038 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Diseño Interfaz Piloto | Informe |  | Sofia | 2026-04-07 | 2026-04-14 | Terminado
ELE-PO-039 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | CAD componentes refrigeración | Pieza solid |  | Nicolas y Juan Pablo | 2026-04-07 | 2026-04-14 | Terminado
ELE-PO-040 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Evaluar si usar terminar tipo anillo o conector para la caja HV | Informe |  | Nicolas y Sofia | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-PO-041 | Electrónica | Potencia | Compras y BOM | Incluir sensor lineal en el presupuesto | BOM |  | Nicolas, Sofia y Juan Pablo | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-PO-042 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Enviar pesos a chasis | Informe |  | Nicolas y Sofia | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Terminado
ELE-PO-043 | Electrónica | Potencia | Refrigeración | Definir Tuberías y Longitudes | Informe |  | Uran | 2026-03-17 | 2026-03-23 | En progreso
ELE-PO-044 | Electrónica | Potencia | Compras y BOM | Eliminar componentes del presupuesto que nada que ver | BOM |  | Nicolas y sofia | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-PO-045 | Electrónica | Potencia | Diseño eléctrico | Cambiar relés del IMD y del BMS por relés de doble contacto | Planos electricos |  | Nicolas | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-PO-046 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Ensamble móvil del sensor lineal del acelerador | Ensamble solid |  | Nicolas | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-PO-047 | Electrónica | Potencia | Diseño eléctrico | Seleccionar relé de descarga | Informe |  | Nicolas | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-PO-048 | Electrónica | Potencia | Diseño eléctrico | Investigar sobre el receptacle del energy meter |  |  | Nicolas, Sofia y Juan Pablo | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-PO-049 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Evaluar y elegir conectores para la caja HV | Ensamble solid |  | Nicolas, Sofia y Juan Pablo | 2026-04-14 | 2026-04-20 | En progreso
ELE-PO-050 | Electrónica | Potencia | Diseño eléctrico | Agregar los valores definidos de los fusibles al Plano del controlador | Planos electricos |  | Nicolas, Sofia y Juan Pablo | 2026-04-14 | 2026-04-20 | En progreso
ELE-BA-064 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Diseño Definitivo Planos Eléctricos | Fusion |  | Juan y Valerin | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-BA-065 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Diseño PCB’s | Fusion |  | Isabel y Juan | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-BA-066 | Electrónica | Batería | Compras | Revisión y Actualización del BOM | Hoja en archivo BOM |  | Microsubsistema | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Terminado
ELE-BA-067 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Definir ubicación conectores en el ensamble | CAD |  | Juan y Pablo | 2026-03-17 | 2026-03-23 | Terminado
ELE-BA-068 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Definición de Componentes dentro del contenedor | CAD |  | Juan y Pablo | 2026-03-10 | 2026-03-17 | Terminado
ELE-BA-069 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Chaflanes del Contendor, Integración con Chasis | CAD |  | Juan y Pablo | 2026-03-17 | 2026-03-21 | Terminado
ELE-BA-070 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Ubicación BMS en el Contenedor | CAD |  | Juan y Pablo | 2026-03-17 | 2026-03-21 | Terminado
ELE-BA-071 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Hacer el reajuste de posición del módulo de expansión de termistores | CAD |  | Juan y Pablo | 2026-03-17 | 2026-03-21 | Terminado
ELE-BA-072 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Ubicación IMD | CAD |  | Juan y Pablo | 2026-03-10 | 2026-03-17 | Terminado
ELE-BA-073 | Electrónica | Batería | Compras | Contactar empresa samples fusibles | Correos |  | Valerin | 2026-03-10 | 2026-03-17 | Terminado
ELE-BA-074 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Batería LV Detallada | CAD |  | Juan y Pablo | 2026-03-17 | 2026-03-27 | Terminado
ELE-BA-075 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Enviar Pesos a Chasis | Archivo documental |  | Juan, Pablo y Valerin | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Terminado
ELE-BA-076 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Charging SC | Fusion |  | Juan | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Terminado
ELE-BA-077 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Revisión Reglamento | Archivo documental |  | Microsubsistema | 2026-04-07 | 2026-04-14 | Terminado
ELE-BA-078 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Conectores LV | CAD |  | Juan y valerin | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-BA-079 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Nuevo Case Batería LV | CAD |  | Juan e Isabel | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-BA-080 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | PCB Charging | Fusion |  | Juan e Isabel | 2026-04-14 | 2026-04-20 | Terminado
ELE-BA-081 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Cotización Handcart |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-25 | En progreso
ELE-BA-082 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Cambiar CAD Batería |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-27 | En progreso
ELE-BA-083 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | PCB Ready To Move Light | Fusion |  | Juan e Isabel | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Terminado
ELE-BA-084 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Plano Eléctrico Ready To Move Light | Fusion |  | Juan | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Terminado
ELE-BA-085 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Añadir Precharge port al CAD | CAD |  | Juan y Pablo | 2026-05-05 | 2026-05-11 | En progreso
ELE-BA-086 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Case 2 Batería LV | CAD |  | Juan e Isabel | 2026-05-05 | 2026-05-11 | En progreso
ELE-BA-087 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Revisión PCB’s | Fusion |  | Juan | 2026-05-05 | 2026-05-11 | En progreso
ELE-BA-088 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Revisión Pruebas | Archivo documental |  | Juan | 2026-05-05 | 2026-05-11 | En progreso
ELE-BA-089 | Electrónica | Batería | Diseño a detalle | Galvanic isolation (Cad y Reglamentción) | CAD |  | Juan | 2026-05-05 | 2026-05-11 | En progreso
ELE-TE-042 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Pedal-Acelerador (Potenciómetro lineal) |  |  | Jero | 2026-04-21 | 2026-04-27 | Terminado
ELE-TE-043 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Pedal-Freno (Sensor Presión) |  |  | Santi | 2026-04-21 | 2026-04-27 | Terminado
ELE-TE-044 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | Solución CAN |  |  | Pipe | 2026-04-21 | 2026-05-04 | En progreso
ELE-TE-045 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | CAN BMS |  |  | Luis | 2026-04-21 | 2026-04-27 | Terminado
ELE-TE-046 | Electrónica | Telemetría | Diseño de software | State Of Charge |  |  | Pipe | 2026-04-21 | 2026-04-27 | En progreso
ELE-PO-051 | Electrónica | Potencia | Diseño eléctrico | Agregar conectores caja HV al BOM |  |  | Nico y Sofi | 2026-04-20 |  | En progreso
ELE-PO-052 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Sujeciones Internas | CAD |  | Nico Y Sofi | 2026-04-28 | 2026-05-04 | En progreso
ELE-PO-053 | Electrónica | Potencia | Diseño CAD | Ruteo Tipo 0 Controlador | CAD |  | Sofia | 2026-04-28 | 2026-05-04 | En progreso
ELE-PO-053 | Electrónica | Potencia | compras y BOM | Buscar Discharge 2.0 |  |  | Nico y Sofi | 2026-05-05 | 2026-05-11 | En progreso
DYM-DI-23 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Terminar calculos de momentos, esfuerzos y fuerzas de la columna | Excel |  | Alejo | 2026-04-09 | 2026-04-30 | En curso | [17 empty] | `
DYM-DI-24 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Actualizar presupuesto y determinar precios y provedores de componentes nuevos | Excel | Determinar provedores | Juanda | 2026-04-30 | 2026-04-30 | En curso
DYM-DI-25 | DYM | Dirección | Columna de dirección | Determinar mecanismo de union de los bujes y rodamientos | CAD | Juanda | Alejo | 2026-04-09 | 2026-05-05 | En curso

## Control de Cambios (hidden)
Control de Cambios
Subsistema | Cambio | Fecha
Batería | Cambio de dimensiones de batería (5cm de alto y 10cm de largo y ancho) | 2026-03-02